## Blatt 1 - Projektplanung Schrit
Projektplanung Schrittmotor-Steuerung Gruppe SoC04
Meilenstein |  | Einarbeitung |  |  | Zeitplanung |  |  | Design |  |  | Implementierung |  |  | Verifikation |  |  | Dokumentation |  |  | Summe
|  | Marc | Michael | gemeinsam | Marc | Michael | gemeinsam | Marc | Michael | gemeinsam | Marc | Michael | gemeinsam | Marc | Michael | gemeinsam | Marc | Michael | gemeinsam
1a | geplant | - | - | 7 | - | - | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22
| benötigt |  | 1 |  | 1 | 1 | 4 | [12 empty] | 7
1b | geplant | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 28 | - | - | 6 | - | - | 4 | 44
| benötigt | [18 empty] | 0
2 | geplant | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 24 | - | - | 4 | - | - | 3 | 36
| benötigt | [18 empty] | 0
3a | geplant | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13
| benötigt | [18 empty] | 0
3b | geplant | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 28 | - | - | 8 | - | - | 4 | 45
| benötigt | [18 empty] | 0
4 | geplant | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 26 | - | - | 7 | - | - | 6 | 48
| benötigt | [18 empty] | 0
5 | geplant | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10
| benötigt | [18 empty] | 0
6 | geplant | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10
| benötigt | [18 empty] | 0

## Blatt 1 - Zeitbedarfsübersicht
Zeitbedarfsübersicht
| Marc | Michael | gemeinsam | gesamt
geplant | 5 | 5 | 218 | 228
benötigt | 1 | 2 | 4 | 7