## Gesamtübersicht - Zeitbedarfsüb
Zeitbedarfsübersicht
| Marc | Michael | gemeinsam | gesamt
geplant | 5 | 5 | 218 | 228
benötigt | 1 | 5.25 | 6.7 | 12.95

## Meilenstein 1a - Meilenstein 1a
Meilenstein 1a
| Marc |  | Michael |  | gemeinsam |  | gesamt
| geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt
Einarbeitung | - |  | - |  | 7 | 3.7 | 7 | 3.7
Zeitplanung | - | 1 | - | 5.25 | 3 | 3 | 3 | 9.25
Design | 5 |  | 5 |  | 2 |  | 12 | 0
Implementierung | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Verifikation | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Dokumentaion | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Summe | 5 | 1 | 5 | 5.25 | 12 | 6.7 | 22 | 12.95

## Meilenstein 1b - Meilenstein 1b
Meilenstein 1b
| Marc |  | Michael |  | gemeinsam |  | gesamt
| geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt
Einarbeitung | - |  | - |  | 2 |  | 2 | 0
Zeitplanung | - |  | - |  | 1 |  | 1 | 0
Design | - |  | - |  | 3 |  | 3 | 0
Implementierung | - |  | - |  | 28 |  | 28 | 0
Verifikation | - |  | - |  | 6 |  | 6 | 0
Dokumentaion | - |  | - |  | 4 |  | 4 | 0
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0

## Meilenstein 2 - Meilenstein 2
Meilenstein 2
| Marc |  | Michael |  | gemeinsam |  | gesamt
| geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt
Einarbeitung | - |  | - |  | 1 |  | 1 | 0
Zeitplanung | - |  | - |  | 1 |  | 1 | 0
Design | - |  | - |  | 3 |  | 3 | 0
Implementierung | - |  | - |  | 24 |  | 24 | 0
Verifikation | - |  | - |  | 4 |  | 4 | 0
Dokumentaion | - |  | - |  | 3 |  | 3 | 0
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0

## Meilenstein 3a - Meilenstein 3a
Meilenstein 3a
| Marc |  | Michael |  | gemeinsam |  | gesamt
| geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt
Einarbeitung | - |  | - |  | 2 |  | 2 | 0
Zeitplanung | - |  | - |  | 1 |  | 1 | 0
Design | - |  | - |  | 10 |  | 10 | 0
Implementierung | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Verifikation | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Dokumentaion | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0

## Meilenstein 3b - Meilenstein 3b
Meilenstein 3b
| Marc |  | Michael |  | gemeinsam |  | gesamt
| geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt
Einarbeitung | - |  | - |  | 1 |  | 1 | 0
Zeitplanung | - |  | - |  | 1 |  | 1 | 0
Design | - |  | - |  | 3 |  | 3 | 0
Implementierung | - |  | - |  | 28 |  | 28 | 0
Verifikation | - |  | - |  | 8 |  | 8 | 0
Dokumentaion | - |  | - |  | 4 |  | 4 | 0
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0

## Meilenstein 4 - Meilenstein 4
Meilenstein 4
| Marc |  | Michael |  | gemeinsam |  | gesamt
| geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt
Einarbeitung | - |  | - |  | 3 |  | 3 | 0
Zeitplanung | - |  | - |  | 1 |  | 1 | 0
Design | - |  | - |  | 5 |  | 5 | 0
Implementierung | - |  | - |  | 26 |  | 26 | 0
Verifikation | - |  | - |  | 7 |  | 7 | 0
Dokumentaion | - |  | - |  | 6 |  | 6 | 0
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0

## Meilenstein 5 - Meilenstein 5
Meilenstein 5
| Marc |  | Michael |  | gemeinsam |  | gesamt
| geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt
Einarbeitung | - |  | - |  | 10 |  | 10 | 0
Zeitplanung | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Design | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Implementierung | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Verifikation | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Dokumentaion | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0

## Meilenstein 6 - Meilenstein 6
Meilenstein 6
| Marc |  | Michael |  | gemeinsam |  | gesamt
| geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt | geplant | benötigt
Einarbeitung | - |  | - |  | 10 |  | 10 | 0
Zeitplanung | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Design | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Implementierung | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Verifikation | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Dokumentaion | - |  | - |  | - |  | 0 | 0
Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0